## OCAK
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
OCAK 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 OCAK- 7 OCAK | [10 empty] | 8 OCAK- 14 OCAK
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Sü.danişment |  | Lokal Bakım | Püremanet | 04.01.2019 25.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Lalapaşa Süleymandanişment Köyünü Süloğluna bağlayan yolun lokal malzemeli bakımı devam ediyor. | 1 | Lalapaşa | Sü.danişment |  | Lokal Bakım | Püremanet | 04.01.2019 25.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Lalapaşa Süleymandanişment Köyünü Süloğluna bağlayan yolun lokal malzemeli bakımı devam ediyor.
2 | İpsala | Paşaköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 27.12.2018 03.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsala Paşaköy- Kumdere arası 4 km. yolun lokal bakımı tamamlandı. | 2 | İpsala | Yenikarpuzlu |  | Lokal Bakım | Püremanet | 07.01.2019 18.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsala Yenikarpuzlu Koyuntepe köyleri arası 6 km. yolun lokal bakımı devam ediyor.
3 | Uzunköprü | Dereköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 02.01.2019 03.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Dereköy-Hasanpınar arası 5 km. stabilize yolun lokal bakımı tamamlandı. | 3 | Süloğu | Taşlısekban |  | Dere Islahı Projesi ve Temizlik Çalışması | Püremanet | 09.01.2019 11.01.2019 |  |  |  | Temizlik çalışması tamamlandı
4 | [10 empty] | 4 | Merkez | Ahi Köy |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 09.01.2019 15.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarımı tamamlandı.
5 | [10 empty] | 5 | Merkez | Suakacağı |  | Şarampol Yapılması | Püremanet | 09.01.2019 14.01.2019 |  |  |  | Suakacağı köy içi yolların kenarlarına şarampol yapılması işi tamamlanmıştır.
6 | [10 empty] | 6 | Lalapaşa | Çömlekköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 09.01.2019 15.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarımı tamamlandı.
7 | [10 empty] | 7 | Merkez | Muratçalı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 11.01.2019 18.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Muratçalı- Yolüstü arası 4 km. stabilize yolun lokal bakımı tamamlandı.
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 OCAK- 21 OCAK | [10 empty] | 22 OCAK- 28 OCAK
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Sü.danişment |  | Lokal Bakım | Püremanet | 04.01.2019 25.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Lalapaşa Süleymandanişment Köyünü Süloğluna bağlayan yolun lokal malzemeli bakımı tdevam ediyor. | 1 | Lalapaşa | Sü.danişment |  | Lokal Bakım | Püremanet | 04.01.2019 25.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Lalapaşa Süleymandanişment Köyünü Süloğluna bağlayan yolun lokal malzemeli bakımı tamamlandı.
2 | İpsala | Hıdırköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 18.01.2019 23.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsala Hıdırköy ve Sarpdere Köyü arasındaki 4 km stabilize yolun lokal bakımı tamamlandı. | 2 | Süloğlu | Tatarlar |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2019-01-22 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Süloğlu Sülecik-Tatarlar arası 3 km. yolun lokal bakımı tamamlandı.
3 | İpsala | Yenikarpuzlu |  | Lokal Bakım | Püremanet | 07.01.2019 18.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsala Yenikarpuzlu Koyuntepe köyleri arası 6 km. yolun lokal bakımı tamamlandı. | 3 | Merkez | Büyükismailçe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 23.01.2019 24.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Mezarlık yolunun lokal bakımı tamamlandı.
4 | İpsala | Ahırköy |  | Lokal Bakım ve Greyderli Bakım | Püremanet | 2019-01-15 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsala Ahırköy Köy Kumdere arası 2 km. yolun lokal bakımı ve greyderli bakımı tamamlandı. | 4 | Lalapaşa | Saksağan |  | Kör Noktaların Temizlenmesi | Püremanet | 28.01.2019 29.01.2019 |  |  |  | Saksağan köyü su akacağı mezarlığını geçince viraj kısmında yığıntı oluşması nedeniyle meydana gelen kör noktaların temizlenmesi çalışması tamamlandı.
5 | İpsala | Turpçular |  | Lokal Bakım | Püremanet | 18.01.2018 21.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsala Turpçular Sarıcaali Köyleri arası 3 km. yolun lokal bakımı tamamlandı. | 5 | Uzunköprü | Saçlımüsellim |  | Koruge Boru Çalışması |  | 2019-01-23 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 3 adet 80 lik, 4 adet 40 lık koruge boru verilerek çalışma tamamlandı.
6 | İpsala | Kocahıdır |  | Dere Islahı | Püremanet | 2019-01-16 |  |  |  | Cami bitişiğindeki Kadir ARDA'nın ikametinin bulunduğu derenin ıslahı beko loder ile tamamlandı. | 6 | Uzunköprü | Çakmak |  | Koruge Boru Çalışması |  | 2019-01-23 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 1 adet 60 lık, 2 adet 100 lük koruge boru verilerek çalışma tamamlandı.
7 | Süloğlu | Yağcılı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 17.01.2019 21.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Kavaklı yağcılı arası 8 km. yolun lokal bakımı tamamlandı. | 7 | Meriç | Nasuhbey |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 2019-01-21 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çalışma başlanmıştır. Yağış nedeniyle ertelenmiştir.
8 | Merkez | Ahi Köy |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 09.01.2019 15.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 1,5 km. lik mera yolunun 1,1 km. lik kısmı tamamlandı. 400 metrelik kısım yağış nedeniyle ertelendi. | 8 | Meriç | Alibeyköy |  | Koruge Boru Çalışması |  | 2019-01-28 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 3 Adet 100 lük koruge boru ile çalışma tamamlanmıştır.
9 | Merkez | Büyükdöllük |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 16.01.2019 17.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 500 metrelik stabilize yolun malzemeli bakımı tamamlandı. | 9 | Meriç | Yenicegörece |  | Koruge Boru Çalışması |  | 2019-01-23 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 40 lık 50 metre koruge boru gönderildi.
10 | Merkez | Yolüstü |  | Greyderli Reglaj | Püremanet | 15.01.2019 16.01.2019 | 1 Greyder |  |  | Yolüstü-Hatipköy arası yolda greyderli reglaj çalışması tamamlanmıştır. | 10 | Meriç | Saatağacı |  | Koruge Boru Çalışması |  | 2019-01-23 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 30 metre uzunluğunda 40 lık koruge boru verildi.
11 | Havsa | Kulubalık |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 2019-01-15 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Kulubalık köyünde bulunan derenin taştığı kısımlara malzeme takviyesi yapılarak çalışma tamamlanmıştır. | 11 | Meriç | Paşayenice |  | Koruge Boru Çalışması |  | 2019-01-23 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 30 metre uzunluğunda 40 lık koruge boru verildi.
12 | Uzunköprü | Değirmenci |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 18.01.2019 21.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içerisinde bulunan 72 metre uzunluğundaki yolun stabilize malzemeli çalışması tamamlandı. | 12 | Merkez | Musabeyli |  | Mekanik Malzemeli Bakım |  | 2019-01-23 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Selde zarar gören kısımların mekanil malzeme ile bakım ve onarım çalışması tamamlandı.
13 | [10 empty] | 13 | Lalapaşa | Çallıdere |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 31.01.2019 04.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması devam ediyor.
14 | [10 empty] | 14 | Keşan | Siğilli |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 23.01.2019 29.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içerisinde bulunan bazı yolların stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.
15 | [10 empty] | 15 | Keşan | Akhoca |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 31.01.2019 13.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Akhoca köye 500 metre mesafede bulunan hayvan ağıllarının bulunduğu yerin yol bakımlarının yapılması çalışması devam ediyor.
16 | [10 empty] | 16 | Keşan | Bahçeköy |  | Kanal Yapımı |  | 2019-01-30 |  |  |  | Köy içerinde kot farkı nedeniyle su birikintisi olan yol kenarlasına kanal yapım çalışması
17 | [10 empty] | 17 | İpsala | Sarpdere |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 18.01.2019 23.01.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması tamamlanmıştır.
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## ŞUBAT
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
ŞUBAT 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 ŞUBAT- 7 ŞUBAT | [10 empty] | 8 ŞUBAT-14 ŞUBAT
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Tuğlalık |  | Greyderli Bakım | Püremanet | 2019-02-05 | 1 Greyder |  |  | Hamzabeyli- Tuğlalık yolunun greyderli bakım çalışması tamamlandı. | 1 | Merkez | Hasanağa |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2019-02-08 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Hasanağa köy 500 metre uzunluğundaki stabilize mezarlık yolunun lokal bakımı tamamlandı.
2 | Havsa | Kabaağaç |  | Köprü Bakım Onarım |  | 04.02.2019 19.02.2019 |  |  |  | Kabaağaç - Kulubalık bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün bakım ve onarım çalışması devam ediyor. | 2 | Uzunköprü | Dereköy |  | Greyderli Bakım | Püremanet | 2019-02-13 | 1 Greyder |  |  | Köy içi yolların baım ve onarımı greyder ile tamamlandı.
3 | Havsa | Tahal |  | Koruge Boru Çalışması |  | 05.02.2019 08.02.2019 | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Tahal köyünde yeterli gelmeyen boruların değişim çalışması devam ediyor. | 3 | Merkez | Kemalköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 11.02.2019 13.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Kemalköy- Ekmekçi arası 3 km yolun lokal bakımı tamamlandı.
4 | Lalapaşa | Çallıdere |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 31.01.2019 04.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı. | 4 | Merkez | M.sofular |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2019-02-11 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Menekşesofular - Korucu köy arası 2 km. lik stabilize yolun lokal bakımı tamamlandı.
5 | Lalapaşa | Çallıdere |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 2020-02-04 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy mezarlık yolunun malzemeli bakım çalışması tamamlandı. | 5 | Merkez | Suakacağı |  | Büz Yapılması | Püremanet | 2019-01-13 |  |  |  | Suakacağı Köyü lalapaşaya giden ve Çömlekköy arasında bulunan dere üzerine koruge boru konularak menfez çalışması tamamlanmıştır.
6 | Lalapaşa | Çallıdere |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 05.02.2019 20.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çallıdere- Doğanköy ( Dallas Yolu ) stabilize malzemeli bakım çalışması devam ediyor. | 6 | Lalapaşa | Çatma Yünlüce |  | Greyderli Reglaj | Püremanet | 2019-02-14 | 1 Greyder |  |  | Çatma - Yünlüce yolunun greyderli reglaj çalışması tamamlandı.
7 | Keşan | Akhoca |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 31.01.2019 13.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Akhoca köye 500 metre mesafede bulunan hayvan ağıllarının bulunduğu yerin yol bakımlarının yapılması çalışması devam ediyor. | 7 | Havsa | Şerbettar |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2019-02-11 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların lokal baım ve onarımı tamamlandı.
8 | Havsa | Necatiye |  | Stabilize Malzemeli Bakım |  | 04.02.2019 05.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı. | 8 | Havsa | Kabaağaç |  | Köprü Bakım Onarım |  | 04.02.2019 19.02.2019 |  |  |  | Kabaağaç - Kulubalık bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün bakım ve onarım çalışması devam ediyor.
9 | Havsa | Bostanlı |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 06.02.2019 08.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Bostanlı Köyü mezarlık yolu stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı. | 9 | Havsa | Tahal |  | Koruge Boru Çalışması |  | 05.02.2019 08.02.2019 |  |  |  | Tahal köyünde yeterli gelmeyen boruların değişim çalışması tamamlandı.
10 | Havsa | Bostanlı |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 04.02.2019 05.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Bostanlı çıkışında bulunan 500 metrelik yolun malzemeli bakım çalışması tamamlandı. | 10 | Meriç | Nasuhbey |  | Lokal Bakım | Püremanet | 21.01.2019 14.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çalışma başlanmıştır. Yağış nedeniyle ertelenmiştir.14 Şubat 2019 tarihinde iş tamamlanmıştır.
11 | Havsa | Köseömer |  | İş Makinası Talebi |  | 2019-02-06 | 3 Kamyon |  |  | Parke taşı işi için ihtiyaç duyulan kum malzemesi nakliyesi için iş makinası gönderilerek çalışma tamamlandı. | 11 | Lalapaşa | Ömeroba |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 2019-02-12 | 1 Greyder |  |  | Ömerobada bulunan kömürlükdere ve korudere mevkiindeki tepeciklerin düzeltilmesi çalışması için iş makinası gönderilmiş ancak çamur nedeniyle çalışma yapılamamış ve ileri bir tarihte yapılması uygun görülmüştür.
12 | [10 empty] | 12 | Lalapaşa | Çallıdere |  | Lokal Bakım | Püremanet | 05.02.2019 20.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çallıdere- Doğanköy ( Dallas Yolu ) stabilize malzemeli bakım çalışması devam ediyor.
13 | [10 empty] | 13 | Keşan | Akhoca |  | Lokal Bakım | Püremanet | 31.01.2019 13.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Akhoca köye 500 metre mesafede bulunan hayvan ağıllarının bulunduğu yerin yol bakımlarının yapılması çalışması tamamlandı.
14 | [10 empty] | 14 | Keşan | Şabanmera |  | Lokal Bakım | Püremanet | 15.02.2019 20.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Şabanmera H.İ.S Göletine giden tarla yolunun malzemeli bakım çalışması devam ediyor.
15 | [10 empty] | 15 | Keşan | Koruklu |  | Lokal Bakım | Püremanet | 14.02.2019 15.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yollara stabilize malzemeli bakım çalışması tamamlandı.
16 | [10 empty] | 16 | İpsala | Küçükdoğanca |  | Lokal Bakım | Püremanet | 11.02.2019 12.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması tamamlandı.
17 | [10 empty] | 17 | Merkez | Sazlıdere |  | Temizlik Çalışması | Püremanet | 1 gün | 1 Kepçe |  |  | şerafettin KARNABUZ isimli vatandaşın bahçesi çamur olması nedeniyle kepçe ile temizlik çalışması tamamlandı.
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 ŞUBAT -21 ŞUBAT | [10 empty] | 22 ŞUBAT-28 ŞUBAT
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Çömlekköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çömlekköyü Edirneye bağlayan Hatipköy yolunun 3 km. bakım ve onarım çalışması tamamlandı. | 1 | Havsa | Abalar |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 1 gün | 1 Greyder |  |  | Abalar mezarlık yolunun greyderli bakım onarım çalışması
2 | Havsa | Kabaağaç Kulubalık |  | Köprü Bakım Onarım |  | 04.02.2019 19.02.2019 |  |  |  | Kabaağaç - Kulubalık bağlantı yolu üzerinde bulunan köprünün bakım ve onarım çalışması | 2 | Keşan | Kozköy |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 1 gün | 1 Greyder |  |  | Közköy- İbriktepe bağlantı yolunun greyderli bakım çalışması
3 | Meriç | Yenicegörece |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması ile roman vatandaşların ikametine kadar olan 1 km. yolun bakım ve onarım çalışması | 3 | Havsa | Hasköy |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 1 gün | 1 Greyder |  |  | 300 metrelik tarla yolunun bakım ve onarım çalışması
4 | Meriç | Saatağacı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Mezarlık yolunun stabilize malzemeli bakım çalışması | 4 | İpsala | Hıdırköy |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 1 gün | 1 Greyder |  |  | Hıdırköy-Hacıköy arası yolun greyderli bakım çalışması
5 | Lalapaşa | Çallıdere |  | Lokal Bakım | Püremanet | 05.02.2019 20.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çallıdere- Doğanköy ( Dallas Yolu ) stabilize malzemeli bakım çalışması | 5 | Uzunköprü | Kurttepe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Asfalt kırığı yada farklı bir malzeme ile bakım ve onarım çalışması
6 | Keşan | Orhaniye |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Orhaniye mezarlık yolunun stabilize malzemeli bakım çalışması | 6 | Uzunköprü | Aslıhan |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yollara stabilize malzemeli lokal bakım çalışması
7 | Keşan | Şabanmera |  | Lokal Bakım | Püremanet | 15.02.2019 20.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Şabanmera H.İ.S Göletine giden tarla yolunun malzemeli bakım çalışması | 7 | Uzunköprü | Aslıhan |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Dere kenarında bulunan yolların lokal stabilize malzemeli bakım çalışması
8 | Keşan | Şabanmera |  | Lokal Bakım | Püremanet | 19.02.2019 20.02.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Şabanmera mezarlık yolunun stabilize malzemeli bakım çalışması | 8 | Uzunköprü | Sığırcılı |  | Çevre Düzenleme Çalışması | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Yeni mezarlığın çevre düzenlemesi ve mezarlık yolunun yapım çalışması
9 | Keşan | Yayla |  | Trafik İşareti Çalışması | Püremanet | 1 gün |  |  |  | Köy içi yollarda görüş mesafesini artırmak için dış bükey ayna koyma çalışması | 9
10 | Merkez | Köşençiftliği |  | Dolgu ve Onarım Çalışması | Püremanet | 3 gün |  |  |  | Köşençiftliği köy girişinde bulunan köprüde dolgu ve onarım çalışması | 10
11 | Havsa | Oğulpaşa |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Oğulpaşa köy içinde stabilize ihtiyacı olan yerlere malzemeli bakım çalışması | 11
12 | Merkez | Ahi Köy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Meraya çıkan 1,5 km. yolun stabilize malzemeli lokal bakım ve onarım çalışması | 12
13 | Lalapaşa | Ortakçı |  | Greyderli Bakım ve Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Ortakçı köyü ile ilçeyi birbirine bağlayan yaklaşık 6 km uzunluğundaki yolun stabilize malzeme ile kaplama yapılması | 13
14 | Keşan | Şabanmera |  | Yol Genişletme Çalışması | Püremanet | 2 gün |  |  |  | Köy içerisindeki rampalı yolda daralma var . İş makineleri ile genişletilme çalışması | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17

## MART
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
MART 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 MART- 7 MART | [10 empty] | 8 MART-14 MART
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Uzunköprü | Karapınar |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | 1 km. lik kısmın rotmiks malzeme ile bakım ve onarım çalışması | 1 | Merkez | Kemalköy |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Kemal Köy 3 km.lik yolda kısmi bozulmalar mevcut. Rotmiks malzemeli bakım ve onarımı
2 | Uzunköprü | Karapınar |  | Lokal Bakım | Püremanet | 1 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 200 metrelik kımın stabilize malzemeli bakım çalışması | 2 | Meriç | Akıncılar |  | Çevre Düzenlemesi Çalışması | [5 empty] | Hıdırellez etkinlikleri öncesinde alanın iş makinalarıyla düzenlenmesi, toplulaştırma tescili yapıldıktan sonra çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması
3 | Meriç | Serem |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması | 3 | Meriç | Yakupbey |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 1 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Muhtarlık önünden geçen yolda yaklaşık 20 metrelik çökme var. Bakım ve Onarım çalışması
4 | Havsa | Şerbettar |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması | 4 | Merkez | Musabeyli |  | Mekanik Malzemeli Bakım |  | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Su kuyusu yağışlı havalarda arızalandığı durumlarda araç ilerleyemiyor. Çamurlanma oluşuyor. Bakım ve onarım çalışması
5 | Havsa | Habiller |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Habiller Köyü su pompasına giden 800 metrelik yolun stabilize malzeme kaplama yapılması | 5 | Keşan | Çamlıca |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Mezarlık yoluna stabilize malzemeli bakım çalışması
6 | Merkez | Karakasım |  | Malzeme Çekimi ve Drenaj Çalışması | Püremanet | 2 Ggün |  |  |  | Karakasım Köyü spor sahasına malzeme çekilmesi be drenaj çalışması | 6 | Havsa | Söğütlüdere |  | Stabilize Malzemeli Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Söğütlüdere köyü köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması
7 | [10 empty] | 7 | Keşan | Suluca |  | Koruge Boru ile Geçit Yapımı | [5 empty] | 5 adet 60. lık koruge boru ile tarlalara giden yollrı kesen kısımlara geçit yapılması
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 MART -21 MART | [10 empty] | 22 MART -31 MART
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Meriç | Karahamza |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Uzunköprü- Karahamza yolunun lokal bakım | 1 | Keşan | Gökçetepe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 500 metrelik yolun stabilize malzemeli lokal bakım çalışması
2 | Merkez | Doyran |  | Stabilize Malzeme Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Doyran - Tatarlar arası stabilize malzemeli bakım çalışması | 2 | Keşan | Kızkapan |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması
3 | Merkez | Korucu |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 2 gün | 1 Greyder |  |  | Korucu Köy- Büyükdöllük arası yolun greyderli bakım çalışması | 3 | Keşan | Kızkapan |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Kızkapan köyü mezarlık yolunun bakım ve onarım çalışması
4 | İpsala | Turpçular |  | Trafik İşaret Lehası Çalışması |  | 1 gün |  |  |  | İlçeye giden sıcak asfalt yolun köprü üzerinde trafik işaret ve bilgilendirme tabela çalışması | 4 | Uzunköprü | Maksutlu |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Maksutlu köyü mezarlık yolunun bakım ve onarım çalışması
5 | Keşan | Yeniceçiftlik |  | Keşif Hazırlanması |  | 1 gün |  |  |  | Köy içerisinde 3 adet menfez yapılmasına ilişkin keşfin hazırlanması | 5 | Uzunköprü | Beykonak |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Beykonak - Hasanpınar arası yolda greyderli bakım çalışması
6 | Uzunköprü | Balabankoru |  | Kavşak Genişletme Çalışması |  | 1 gün |  |  |  | Köy içerisinde bulunan kavşak dar bu nedenle genişletme çalışması gerekli | 6 | Uzunköprü | Gazimehmet |  | Koruge Boru Çalışması |  | 1 gün | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Turnacı köyü üzerinde (Tarla yolunda) 2 adet 100'lük boru ile geçit yapılması
7 | Lalapaşa | Ömeroba |  | Dozerli Bakım Çalışması |  | 1 gün | 1 Dozer |  |  | Arazi yollarındaki tepelerin dozerle düzeltilmesi çalışması | 7 | Uzunköprü | Beykonak |  | Köprü Çalışması |  | 3 gün |  |  |  | Beykonak köy yolunda bulunan 2 adet menfezin başlık ve kanatlarının yapılması ile 100 lük boru ilave edilmesi
8 | Merkez | Budakdoğanca |  | Çevre Düzenleme ve Temizlik Çalışması | Püremanet | 2 gün |  |  |  | Köy mezarlığının karaçalı ve fundalıklardan kepçe vasıtasıyla temizlenmesi | 8
9 | Keşan | Karahisar |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması | 9
10 | Uzunköprü | Alıç |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Mezarlık yoluna stabilize malzemeli lokal bakım çalışması | 10
11 | Uzunköprü | Alıç |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Mezarlık yolunun stabilize malzemeli bakım onarım çalışması | 11
12 | Keşan | Kadıköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Malakara istikametine giden 1200 metrelik yolun lokal stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15

## NİSAN
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
NİSAN 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 NİSAN- 7 NİSAN | [10 empty] | 8 NİSAN-14 NİSAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Merkez | Ekmekçi |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Ekmekçi köyü tarla yolları üzerinde su yarıkları var. Hava Şartlarına göre programlanacak. | 1 | İpsala | Sarıcaali |  | Sıcak Asfalt Yapılması | [5 empty] | Köy Yolunun Sıca Asfalt Yapılması Talep edilmiş, ancak bölgedeki inşaatın bitmesi beklenmeli ve zaman zaman yolda bakım yapılması uygun görülmüştür.
2 | Merkez | Ahi Köy |  | Greyderli Bakım | Püremanet | 2 gün | 1 Greyder |  |  | Arazi yollarında greyderli bakım çalışması | 2 | Meriç | Yenicegörece |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Ergene Nehri üzerinde bulunan köprünün rotmiks malzemeli bakım çalışması
3 | Keşan | Mecidiye |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yollara rotmiks malzemeli bakım çalışması | 3 | Keşan | Beyköy |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yollara rotmiks malzemeli bakım çalışması
4 | Keşan | Çelebi |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çelebi köyü mezarlığa giden yolun stabilize malzemeli bakım ve onarımı | 4 | Havsa | Taptık |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 2 gün | 1 Greyder |  |  | Köyün ilçe merkezine giden alternatif yolunda (Havsa - Taptık Arası 6,5 km.) greyderli bakım çalışması
5 | Keşan | Çelebi |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Çelebi köyü köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarımı | 5 | Havsa | Taptık |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Taptık- Köseömer yolunun stabilize malzemeli bakım çalışması
6 | Uzunköprü | Gazihalil |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Gazihalil köy yolunda rotmiks malzemeli bakım ve onarım çalışması | 6 | Enez | Kocaali |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması
7 | Uzunköprü | Elmalı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Elmalı köyü köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarımı | 7 | Enez | Hasköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 1 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Hasköy köy içerisinden ana yola giden 400 metrelik yolun stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
8 | Merkez | Karakasım |  | Büz Konulması |  | 1 gün | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Karakasım köy girişinde bulunan menfeze ilave 100 lük büz konulması | 8 | Uzunköprü | Elmalı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Elmalı köyü köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarımı
9 | [10 empty] | 9 | Meriç | Yenicegörece |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan Meriç İstikametine giden 1 km.lik yolun rotmiks malzeme ile bakım onarım çalışması
10 | [10 empty] | 10 | Uzunköprü | Başağıl |  | Büz Koyma Çalışması |  | 1 Gün | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Köy okulu bitişinde bulunan 60 lık büzün 100 lük ile değiştirilmesi
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 NİSAN -21 NİSAN | [10 empty] | 22 NİSAN-30 NİSAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Süloğlu | Yağcılı |  | Bakım Onarım | Püremanet |  |  |  |  | Ağır tonajlı araçların kullanması nedeniyle yolda bozulmalar meydana gelmiştir. | 1 | Merkez | Hatipköy |  | Rotmiks Malzemeli Bakım | Püremanet | 3 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Hatipköy köy içi yollarının rotmiks malzemeli bakım ve onarımı
2 | Lalapaşa | Dombay |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yolların rotmiks malzeme ile bakım ve onarım çalışması | 2 | Merkez | Suakacağı |  | Rotmiks Malzemeli Bakım | Püremanet | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köyün 1 km.lik bağlantı yolunun bakım ve onarımı
3 | Keşan | Yayla |  | Köprü Menfez Bakım Onarım Çalışması | [5 empty] | Şabanmera - Yayla arasında bulunan menfezin bakım onarım çalışması | 3 | Merkez | Hacıumur |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Hacıumur-Habiller arası 6 km. stabilize yolun bakım ve onarım çalışması
4 | Enez | Şehitler |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması | 4 | Kaşan | Pırnar |  | Rotmiks Malzemeli Bakım | Püremanet | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Pırnar - Çamlıca arası yola rotmiks malzemeli bakım çalışması
5 | Enez | Işıklı |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 2 gün | 1 Greyder |  |  | Hayvan ağıllarına giden yolun greyderli bakım ve onarım çalışması | 5 | Enez | Abdurrahim |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
6 | Enez | Işıklı |  | Koruge Boru Çalışması |  |  | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Köyün çıkışında bulunan ve arazilere giden ocak yolunda var olan 50 lik borumu 100 lük ile değiştirilmesi | 6 | Enez | Çandır |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy yolunun stabilize malzemeli bakım ve onarımı ile ihtiyaç duyulan yerlere koruge boru konulması
7 | Uzunköprü | Gazimehmet |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Gazimehmet - Elmalı arası yolda stabilize malzemeli lokal bakım çalışması | 7 | Uzunköprü | Sultanşah |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Sultanşah - Turnacı ve Sultanşah - Bıldır yollarına stabilize malzemeli lokal bakım çalışması
8 | [10 empty] | 8 | İpsala | Turpçular |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İpsla Turpçular İbriktepe arası 6 km. yolun lokal bakımı tamamlandı.
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## MAYIS
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
MAYIS 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 MAYIS- 7 MAYIS | [10 empty] | 8 MAYIS-14 MAYIS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Merkez | Büyükismailçe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Su Deposu yolunun lokal bakımı ile kepçe ve kamyon talebi | 1 | Uzunköprü | Eskiköy |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içerisinden geçen Karayolları tarafından yapılan 200-300 metre uzunluğundaki yolun bakım ve onarımı
2 | Uzunköprü | Değirmenci |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy ile 1. derecede yol güzergahını birbirine bağlayan 1 km. uzunluğundaki 2. derecedeki yolun bakım ve onarımı | 2 | Keşan | Kozköy |  | Tarla Yolları Bakım Onarım |  | 2 gün | 1 greyder |  |  | Suvatlar mevkiindeki tarla yolu alçak ve sürekli mil gelmesi nedeniyle dolmakta bu nedenle bakım onarım çalışması
3 | Uzunköprü | Kiremitçisalih |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | 2. kat olarak yapılan yolun bakım ve onarımı | 3 | Keşan | Sazlıdere |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Gökçetepe- Sazlıdere yolunun rotmiks malzemeli bakım çalışması
4 | Havsa | Bostanlı |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Bostanlı köy yolunun rotmiks malzemeli bakım çalışması | 4 | Havsa | Naipyusuf |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yolların rotmiks malzemeli bakım çalışması
5 | Havsa | Bostanlı |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Bostanlı- Ürünlü yolunun İdaremiz sorumluluk alanında kalan kısmının rotmiks Malzemeli bakım çalışması | 5 | Enez | Umurbey |  | Lokal Bakım |  | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzeme ile kaplama çalışması
6 | Enez | Çeribaşı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması | 6 | Merkez | Sazlıdere |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Sazlıdere mezarlık yoluna stabilize malzemeli bakım çalışması
7 | Enez | Çeribaşı |  | Büz Yapılması | [5 empty] | Köy kahvesi alt kısmına büz yapılması | 7 | Uzunköprü | Turnacı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Turnacı Köyü mezarlık yolu stabilize malzemeli bakım çalışması
8 | Keşan | Gündüzler |  | Koruge Boru Çalışması |  |  | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Arazi içerisinde kalan ve 3 köyü birbirine bağlayan tarla yoluna 2 adet 100 lük boru konularak geçiş sağlanması | 8 | Uzunköprü | Turnacı |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Turnacı - Tekirdağ İl Snr. (Övenler) yolu stabilize malzemeli bakım çalışması
9 | Keşan | Mercan |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 1 gün | 1 Greyder |  |  | Mercan köyünde bulunan tarihi körünün yer aldığı yolda greyderli bakım ve onarım çalışması | 9 | Merkez | Demirhanlı |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yolların rotmiks malzemeli bakım çalışması
10 | [10 empty] | 10 | Uzunköprü | Harmanlı |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Yollarda bozulmalar var. Rotmiks Malzemeli bakım çalışması
11 | [10 empty] | 11 | Uzunköprü | Bayramlı |  | Koruge Boru Çalışması |  | 3 gün | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | 15 adet yere 40 lık ve 60 lık koruge boru konulması
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 MAYIS -21 MAYIS | [10 empty] | 22 MAYIS-31 MAYIS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Uzunköprü | Kurtbey |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yollarda rotmiks malzemeli bakım çalışması | 1 | Merkez | Doyran |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yolların rotmiks malzemeli bakım çalışması
2 | Uzunköprü | Kurtbey |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Kurtbey- Kavakayazma arası yolun rotmiks malzemeli bakım çalışması | 2 | Keşan | Erikli |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yolların rotmiks malzemeli bakım çalışması
3 | Enez | Hisarlı |  | Lokal Bakım |  | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması | 3 | Enez | Gülçavuş |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım çalışması
4 | Keşan | Yeniceçiftlik |  | Greyderli Bakım Onarım |  | 3 gün | 1 Greyder |  |  | Tarla yollarının greyderli bakım ve onarımı yapılması ve ihtiyaç duyulan yerlere malzeme serilmesi | 4 | İpsala | Tevfikiye |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Tevfikiye- Balaban yolunda doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulmalar mevcut. Stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
5 | Keşan | Mercan |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 1 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Mezarlık yolunda rotmiks malzemeli bakım ve onarım çalışması | 5 | Merkez | Köşençiftliği |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köşençiftliği köy içi yollara stabilize malzemeli bakım çalışması
6 | Süloğlu | Büyükgerdelli |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Büyükgerdelli köy yolunda rotmiks malzemeli bakım ve onarım çalışması | 6 | Uzunköprü | Bıldır |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Bıldır - Turnacı arası (4 Km) yolun stabilize malzemeli bakım çalışması
7 | Merkez | İskenderköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | İskender köy içi yollara stabilize malzemeli bakım çalışması | 7 | Uzunköprü | Muhacirkadı |  | Koruge Boru Çalışması |  | 1 gün | 1 Kepçe 1 Kamyon |  |  | Ky çıkışında DSİ nin köprüsünün içerisinde 2 adet 100 lik koruge boru konulması
8 | İpsala | Sultanköy |  | Greyderli Bakım Çalışması | Püremanet | 2 gün | 1 Greyder |  |  | Arazi yollarının greyderli bakım çalışması | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## HAZİRAN
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
HAZİRAN 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 HAZİRAN- 7 HAZİRAN | [10 empty] | 8 HAZİRAN-14 HAZİRAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Süloğlu | Yağcılı |  | Lokal Bakım | AFAD | 5 Gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Yağcılı köyünü Süloğlu ilçesine bağlayan TOKİ Civarındaki köprü tahribata uğramış Tankların geçtiğinde tehlike arzediyor.Tarlalardan geçen kestirme stabilize yolun bakım ve onarımı | 1 | Enez | Vakıfköy |  | Yol Sürme ve Sıkıştırma | Püremanet | 3 gün |  |  |  | Vakıf Sahil yolunun sürülerek sıkıştırılma çalışması
2 | Merkez | Budakdoğanca |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köyiçi yollara stabilize malzemeli bakım çalışması | 2 | Keşan | Boztepe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Boztepe köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
3 | Keşan | Danişment |  | Orman Yolu Bakım Onarım |  | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Danişment - Sahil arasında kalan orman yoluna bakım onarım çalışması | 3 | Uzunköprü | Maksutlu |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Maksutlu köy içi yollara rotmiks malzemeli bakım çalışması
4 | Keşan | Akçeşme |  | Lokal Bakım |  | 1 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Akçeşme köyü mezarlık yolunun (600 metre)stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması | 4 | Uzunköprü | Ömerbey |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 2 gün | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Ömerbey Köy içi ve bağlantı yolunun rotmiks malzemeli bakım ve onarım.çalışması
5 | Keşan | Akçeşme |  | Lokal Bakım |  | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Akçeşme-Boztepe arası 1,9 km yolun stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması | 5 | Uzunköprü | Muhacirkadı |  | Lokal Bakım |  | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Muhacirkadı Köy içi yollarına (1 Km) stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
6 | Uzunköprü | Ömerbey |  | Lokal Bakım |  | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Ömerbey - ÇöpKöy bağlantı yolunda dik bayır olan mevkiinde stabilize malzemeli bakım çalışması | 6 | Merkez | Sarayakpınar |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 26.06.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Sarayakpınar- Uzgaç yolunun stabilize Kaplama Çalışması
7 | Uzunköprü | Başağıl |  | Lokal Bakım |  | 1 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Başağıl Köyü bitişiğinde bulunan 150 mt. Yolun bakım onarım çalışması | 7 | Uzunköprü | Çöpköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çöpköy- Süleymaniye- Tekirdağ İl Sın. (Şahinler) yolunun stabilize Kaplama Çalışması
8 | Keşan | Yeniceçiftlik |  | Lokal Bakım |  | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli lokal bakım ve onarım çalışması | 8
9 | Meriç | Olacak |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy Halkından olan Sadullah KOYUN'un ikametine kadar olan 100 metrelik yolun stabilize malzemeli bakım çalışması | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 HAZİRAN -21 HAZİRAN | [10 empty] | 22 HAZİRAN-30 HAZİRAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Enez | Küçükevren |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 3. Hafta | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Köy içi yolların rotmiks malzemeli bakım ve onarım.çalışması | 1 | İpsala | Yapıldak |  | Lokal Bakım | Püremant | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
2 | İpsala | Hacıköy |  | Lokal Bakım |  | 3. Hafta | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Hacıköy-Kozköy arası arazi yolunun stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması | 2 | İpsala | İbriktepe |  | Lokal Bakım | Püremant | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Turpçular-İbriktepe yolunda doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulmalar mevcut. Yolda Stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
3 | Uzunköprü | Küçükdanişment |  | Rotmiks Malzemeli Bakım |  | 3. Hafta | 2 Kamyon 1 Silindir |  |  | Küçükdanişment Köyü bağlantı yolunda rotmiks malzemeli bakım çalışması | 3 | Lalapaşa | Çömlekköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 27.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çömlekköy - Merkez İlç. Sın (Suakacağı) yolunun stabilize Kaplama Çalışması
4 | Keşan | Gündüzler |  | Lokal Bakım | Püremanet | 2. Hafta | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Gündüzler köyü mezarlık yolunun stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması | 4 | Merkez | Sarayakpınar |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 26.06.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Sarayakpınar- Uzgaç yolunun stabilize Kaplama Çalışması
5 | Merkez | Sarayakpınar |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 26.06.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Sarayakpınar- Uzgaç yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 5 | Uzunköprü | Çöpköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çöpköy- Süleymaniye- Tekirdağ İl Sın. (Şahinler) yolunun stabilize Kaplama Çalışması
6 | Uzunköprü | Çöpköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çöpköy- Süleymaniye- Tekirdağ İl Sın. (Şahinler) yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10 | [8 empty] | i
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## TEMMUZ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
TEMMUZ 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 TEMMUZ- 7 TEMMUZ | [10 empty] | 8 TEMMUZ-14 TEMMUZ
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Süloğlu | Geçkinli |  | Yol sürme ve Sıkıştırma Çalışması |  | 5 gün |  |  |  | Küküler- Geçkinli arası 5 km.yolın sürme ve sıkıştırma çalışması | 1 | Keşan | Şükrüköy |  | İş Makinası ile Temizleme Çalışması | Püremanet | 2 gün |  |  |  | Şükrüköy- Seyiköy arasındaki arazide hudut hendeği mevcut. Sular ilerleyince taşma meydana geliyor. Kepçe ile temizleme çalışması
2 | İpsala | Korucu |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içme suyu deposu yaklaşık 1.1 km. tarla yolu içerisinde kalıyor. Bu yolun stabilize malzemeli lokal bakımının yapılması | 2 | Keşan | Şükrüköy |  | Lokal Bakım |  | 2 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Şükrüköy mezarlık yolunun stabilize malzeme ile bakım ve onarım çalışması
3 | Keşan | Seydiköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köy içi yolların bakım ve onarım çalışması | 3 | Havsa | Taptık |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 04.07.2019 19.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Taptık - Köseömer yolunun stabilize kaplama çalışması
4 | Havsa | Taptık |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 04.07.2019 19.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Taptık - Köseömer yolunun stabilize kaplama çalışması | 4 | Uzunköprü | Karabürçek |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 04.07.2019 19.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Karabürçek-Tekirdağ İl Sınırı ( Mestanlar) yolunun stabilize Kaplama Çalışması
5 | Lalapaşa | Çömlekköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 27.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çömlekköy - Merkez İlç. Sın (Suakacağı) yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 5
6 | Uzunköprü | Çöpköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çöpköy- Süleymaniye- Tekirdağ İl Sın. (Şahinler) yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 6
7 | Uzunköprü | Karabürçek |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 04.07.2019 19.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Karabürçek-Tekirdağ İl Sınırı ( Mestanlar) yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 7
8 | Uzunköprü | Çöpköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 10.06.2019 03.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Çöpköy- Süleymaniye- Tekirdağ İl Sın. (Şahinler) yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 TEMMUZ -21 TEMMUZ | [10 empty] | 22 TEMMUZ-31 TEMMUZ
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Enez | Karaincirli |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 16.07.2019 02.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Karaincirli- Sahil- Keşan İlçe Sınırı yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 1 | Enez | Karaincirli |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 16.07.2019 02.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Karaincirli- Sahil- Keşan İlçe Sınırı yolunun stabilize Kaplama Çalışması
2 | Havsa | Taptık |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 04.07.2019 19.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Taptık - Köseömer yolunun stabilize kaplama çalışması | 2 | Havsa | Bostanlı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 22.07.2019 30.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplamaprogramında bulunan Bostanlı - Kırklareli İl Sınırı (Haznedar) yolunun stabilize kaplama çalışması
3 | Uzunköprü | Karabürçek |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 04.07.2019 19.07.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Karabürçek-Tekirdağ İl Sınırı ( Mestanlar) yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 3 | Süloğlu | Domurcalı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 31.07.2019 20.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Dy.İlt Domurcalı- Yağcılı-İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması
4 | [10 empty] | 4 | Uzunköprü | Kiremitçisalih |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 22.07.2019 07.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan İly.İlt.- Kiremitçisalih-Gemici yolunun stabilize Kaplama Çalışması
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## AĞUSTOS
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
AĞUSTOS 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 AĞUSTOS- 7 AĞUSTOS | [10 empty] | 8 AĞUSTOS-14 AĞUSTOS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Enez | Abdurrahim |  | Çevre Düzenleme Çalışması |  | Püremanet |  |  |  | Mezarlık ta bulunan çalıların kepçe ile temizlenmesi | 1 | Keşan | Beyköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 05.08.2019 29.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Beyköy- Mecidiye İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması
2 | Enez | Karaincirli |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 16.07.2019 02.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplamaprogramında bulunan Karaincirli- Sahil- Keşan İlçe Sınırı yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 2 | Süloğlu | Domurcalı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 31.07.2019 20.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Dy.İlt Domurcalı- Yağcılı-İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması
3 | Keşan | Beyköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 05.08.2019 29.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Beyköy- Mecidiye İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 3
4 | Süloğlu | Domurcalı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 31.07.2019 20.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Dy.İlt Domurcalı- Yağcılı-İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 4
5 | Uzunköprü | Kiremitçisalih |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 22.07.2019 07.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan İly.İlt.- Kiremitçisalih-Gemici yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 AĞUSTOS -21 AĞUSTOS | [10 empty] | 22 AĞUSTOS-31 AĞUSTOS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Beyköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 05.08.2019 29.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplam a programında bulunan Beyköy- Mecidiye İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 1 | Keşan | Beyköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 05.08.2019 29.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Beyköy- Mecidiye İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması
2 | Süloğlu | Domurcalı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 31.07.2019 20.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Dy.İlt Domurcalı- Yağcılı-İly.İlt. yolunun stabilize Kaplama Çalışması | 2 | Lalapaşa | Ömeroba |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 21.08.2019 29.08.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı Stabilize kaplama programında bulunan Ömeroba- Kırklareli İl sın. (Çeşme Köy) yolunun stabilize Kaplama Çalışması
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## EYLÜL
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
EYLÜL 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 EYLÜL- 7 EYLÜL | [10 empty] | 8 EYLÜL-14 EYLÜL
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Ömeroba |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Ömeroba- Çeşmeköy arası stabilize yolun bakım ve onarım çalışması | 1 | Merkez | Karayusuf |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Karayusuf-Hıdırağa ve Karayusuf-Küçükdöllük arası yolların stabilize malzeme ile bakım çalışması
2 | Enez | Kocaali |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Kocaali- Karaincirli arası 6,5 km lik yolun bakım ve onarım çalışması | 2 | Keşan | Yeşilköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 02.09.2019 24.09.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Yeşilköy- Beyköy yolunun stabilize kaplama çalışması
3 | Keşan | Yeşilköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 02.09.2019 24.09.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Yeşilköy- Beyköy yolunun stabilize kaplama çalışması | 3 | Meriç | Kavaklı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 09.09.2019 20.09.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kavaklı- Grp.Ky.İlt. yolunun stabilize kaplama çalışması
4 | İpsala | Yapıldak |  | Köprü Yanlarının Yükseltilmesi | Püremanet | 3 gün |  |  |  | DSİ nin kocahıdır köy üzerine yaptığı köprü bağlantı noktası sorunlu durumdadır. Yolun iki yanının köprüye göre yükseltilmesi çalışması | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 EYLÜL -21 EYLÜL | [10 empty] | 22 EYLÜL-29 EYLÜL
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Yeşilköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 02.09.2019 24.09.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Yeşilköy- Beyköy yolunun stabilize kaplama çalışması | 1 | Uzunköprü | Çobanpınar |  | Beton Yol | İhale | 2 gün |  |  |  | Baraj dolup taşma tehlikesi olduğundan 50 metrelik yolun beton yol yapılma çalışması
2 | Meriç | Kavaklı |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 09.09.2019 20.09.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kavaklı- Grp.Ky.İlt. yolunun stabilize kaplama çalışması | 2 | İpsala | Kocahıdır |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 25.09.2019 25.10.2019 |  |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kocahıdır-Kumdere-Paşaköy yolunun stabilize kaplama çalışması
3 | [10 empty] | 3 | Keşan | Yeşilköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 02.09.2019 24.09.2019 |  |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Yeşilköy- Beyköy yolunun stabilize kaplama çalışması
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13

## EKİM
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
EKİM 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 EKİM- 7 EKİM | [10 empty] | 8 EKİM-14 EKİM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Meriç | Serem |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Serem ve Rahmanca köyleri arası arazi yollarının bakım ve onarım çalışması | 1 | İpsala | Koyuntepe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Hamzadere su birliğine giden yolun stabilize malzemeli bakım ve onarım çalışması
2 | Merkez | Hacıumur |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 Gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Hacıumur- Ortakçı arası yolun stabilize malzemeli lokal bakım çalışması | 2 | İpsala | Kocahıdır |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 25.09.2019 25.10.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kocahıdır-Kumdere-Paşaköy yolunun stabilize kaplama çalışması
3 | Keşan | Karasatı |  | Dozerli Bakım Çalışması | Püremanet | 3 gün |  |  |  | Eski keşan-Karasatı arası 2100 metre uzunluğundaki yolun yapılması talebi nedeniyle çakıl muhtarlıkça karşılanarak İdaremizce dozer ile çalışma yapılması | 3
4 | İpsala | Kocahıdır |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 25.09.2019 25.10.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kocahıdır-Kumdere-Paşaköy yolunun stabilize kaplama çalışması | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 EKİM -21 EKİM | [10 empty] | 22 EKİM-31 EKİM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Gökçetepe |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Gökçetepe - Çeltik arası yolun stabilize malzemeli lokal bakım çalışması | 1 | İpsala | Kocahıdır |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 25.09.2019 25.10.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kocahıdır-Kumdere-Paşaköy yolunun stabilize kaplama çalışması
2 | İpsala | Kocahıdır |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 25.09.2019 25.10.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Kocahıdır-Kumdere-Paşaköy yolunun stabilize kaplama çalışması | 2 | İpsala | Hıdırköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 28.10.2019 06.11.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Hıdırköy-Sarpdere yolunun stabilize kaplama çalışması
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14

## KASIM
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
KASIM 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 KASIM- 7 KASIM | [10 empty] | 8 KASIM-14 KASIM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Bahçeköy |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Bahçeköy - İzzetiye arası yola stabilize malzemeli bakım çalışması | 1 | Keşan | Çamlıca |  | Arazi Yollarına Bakım |  | 2. Hafta |  |  |  | Çamlıcadan Gelibolu istikametine giden yola bakım yapılması çalışması
2 | Havsa | Necatiye |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Köyün yeni yerleşim alanına (taptık Yolu) stabilize malzeme çekim çalışması | 2
3 | İpsala | Hıdırköy |  | Stabilize Kaplama Çalışması | Püremanet | 28.10.2019 06.11.2019 | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | 2019 yılı stabilize kaplama programında bulunan Hıdırköy-Sarpdere yolunun stabilize kaplama çalışması | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 KASIM -21 KASIM | [10 empty] | 22 KASIM-28 KASIM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | [10 empty] | 1
2 | [10 empty] | 2
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14

## ARALIK
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
ARALIK 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 ARALIK- 7 ARALIK | [10 empty] | 8 ARALIK-14 ARALIK
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Karlıköy |  | Arazi Yollarına Bakım | Püremanet | 3 gün |  |  |  | Karlıköy - Kılıçköy arası arazi yoluna stabilize malzemeli lokal bakım çalışması | 1 | Keşan | Lalacık |  | Lokal Bakım | Püremanet | 3 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Arazi yollarının stabilize malzemeli bakım ve onarımı (Gölet Yolu)
2 | Keşan | Suluca |  | Lokal Bakım | Püremanet | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Erikli - Suluca arası 5,5 km. yolun stabilize malzemeli bakım çalışması | 2
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 ARALIK -21 ARALIK | [10 empty] | 22 ARALIK-21 ARALIK
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | [10 empty] | 1 | Uzunköprü | Yağmurca |  | Lokal Bakım |  | 5 gün | 5 Kamyon 1 Greyder 1 Silindir 1 Ekskavatör |  |  | Yağmurca - Tekirdağ İl Sınırı (Subaşı) aarası yola stabilize malzemeli bakım çalışması (Yıl sonunda imkanlar ölçüsünde değerlendirilecek
2 | [10 empty] | 2
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14