## ŞUBAT
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
ŞUBAT 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 ŞUBAT - 10 ŞUBAT | [10 empty] | 11 ŞUBAT - 17 ŞUBAT
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Hacılar | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet |  | Eskavatör-Lastikli Kepçe | 5 Kişi | 2 Km korige Boru |  | 1 | Uzunköprü | Çobanpınar | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet | 2 Gün | Lastikli kepçe |  | 150 m boru
2 | Meriç | Küpdere | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet | [5 empty] | 2 | Havsa | Hasköy | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet | 1 Gün | Lastikli kepçe | 4 Kişi | 1 tk logar
3 | Enez | Abdürrahim | Gölet | Gölet | Pür Emanet | [5 empty] | 3 | İpsala | Aliçopehlivan | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet | 4 Gün | Lastikli kepçe | 6 Kişi | 600 m
4 | Meriç | Karayayla | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet | [5 empty] | 4
5 | Enez | Işıklı | Gölet | Gölet | Pür Emanet | [5 empty] | 5
6 | Havsa | Necatiye | Kanalizasyon | Kanalizasyon Yapımı | Pür Emanet | [5 empty] | 6
7 | Keşan | Lalacık | His | Boru 600 | Muhtar |  |  |  |  | 7600 | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
18 ŞUBAT - 24 ŞUBAT | [10 empty] | 25 ŞUBAT - 28 ŞUBAT
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | İpsala | Aliçopehlivan | Kanalizasyon | onarım | PE | 2 hafta | Eskavatör-kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 60000 | 1 | İpsala | Aliçopehlivan | Kanalizasyon | 600 metre onarım | PE | 2 hafta | Eskavatör-kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 60000
2 | İpsala | Aliçopehlivan | Kanalizasyon | Onarım | Pür Emanet |  | Eskavatör-Lastikli Kepçe | 6 Kişi |  |  | 2
3 | Uzunköprü | Kadıköy | Gölet | Yeni Gölet | Pür Emanet |  | Dozer | 2Kişi |  |  | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## MART
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
MART 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 MART - 10 MART | [10 empty] | 11 MART - 17 MART
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Uzunköprü | Hamitli | Kanalizasyon | foseptik uzayacak | Pe | 3 | 1 Ekip | 10 | 250 m boru,1 rogar | 15000 | 1 | Uzunköprü | Elmalı | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 gün | Ekskavatör kepçe | 6 | 100mt boru | 5000
2 | Merkez | Muratçalı | Kanalizasyon | Kanalizasyon Onarımı | Pe | 5 | Kepçe | 4 | 450 m boru | 20000 | 2 | Uzunköprü | Yağmurca | Kanalizasyon | onarım | Pe | 2 | Ekskavatör kepçe | 6 | 100 metre boru | 5000
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
18 MART - 24 MART | [10 empty] | 25 MART - 31 MART
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Uzunköprü | Harmanlı | Kanalizasyon | Kanalizasyon Onarımı | Pe | 3 | Kepçe | 5 | 200 mt. boru | 10000 | 1 | Havsa | Şerbettar | Kanalizasyon | Onarım | Pe | 5 | Kepçe, Ekskavatör | 6 | 300 mt. boru | 15000
2 | Uzunköprü | Süleymaniye | Kanalizasyon | Kanalizasyon Onarımı | Pe | 2 | Kepçe | 5 | 150 mt. boru | 7500 | 2 | Uzunköprü | Küçükdanişment | Kanalizasyon | Onarım | Pe | 5 | Kepçe, Ekskavatör | 5 | 250 m Boru | 12000
3 | Merkez | Kayapa | Gölet | onarım | Pe | 2 | Dozer-kamyon | 2 |  |  | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## NİSAN
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
NİSAN 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 NİSAN - 7 NİSAN | [10 empty] | 8 NİSAN - 14 NİSAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Merkez | Eskikadın | Gölet | Gölet onarımı | PE | 3 | Dozer |  |  |  | 1 | Uzunköprü | Kadıköy | Gölet | Gölet yapımı | PE | 1 hafta
2 | Uzunköprü | Hamidiye | Gölet | Gölet onarımı | PE | 2 | Dozer |  |  |  | 2 | İpsala | Kumdere | Kanalizasyon | Onarım | PE | 2 hafta | Ekskavatör-Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 rögar | 40000
3 | Keşan | Danışment | Kanalizasyon | Onarım | PE | 3 | Kepçe | 10 | 250 mt. boru ve 2 rögar | 14000 | 3
4 | Havsa | Hasköy | Kanalizasyon | Onarım | PE | 2 | Kepçe | 5 | 2 ad. Rögar yapımı ve boru onarımı | 1500 | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 NİSAN - 21 NİSAN | [10 empty] | 22 NİSAN - 30 NİSAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Uzunköprü | Mahsutlu | Gölet | Gölet onarımı | PE | 3 |  |  |  |  | 1 | Uzunköprü | Çavuşlu | Gölet | Gölet onarımı | PE | 1 hafta
2 | Uzunköprü | Sultanşah | Gölet | Gölet onarımı | PE | 2 |  |  |  |  | 2 | Merkez | Üyüklütatar | Kanalizasyon | Onarım | PE | 2 | Kepçe | 6 | 200 mt. boru, 10 ad. Rögar onarımı | 15000
3 | İpsala | Kumdere | Kanalizasyon | Onarım | PE | 2 hafta | Ekskavatör-Kepçe | 6 | 600 mt. boru, 10 rögar | 40000 | 3 | Uzunköprü | Küçükdanışment | Kanalizasyon | Onarım | PE | 3 | Kepçe | 6 | 250 mt. boru | 17000
4 | Merkez | Tayakasın | Kanalizasyon | Onarım | PE | 1 Hafta | Ekskavatör-Kepçe | 6 | Çelik boru 200 m Boru | 30000 | 4 | Uzunköprü | Bayramlı | Kanalizasyon | Onarım | PE | 1 Hafta | Kepçe | 4 | 200 M Boru | 12000
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## MAYIS
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
MAYIS 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 MAYIS - 5 MAYIS | [10 empty] | 6 MAYIS - 12 MAYIS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Uzunköprü | Kırköy | Gölet | Onarım | PE | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | İpsala | Aliçopehlivan | Gölet | onarım | PE | 1 hafta
2 | İpsala | Balabancık | Kanalizasyon | Onarım | PE | 10 | Ekskavatör-Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 30000 | 2 | İpsala | Balabancık | Kanalizasyon | Onarım | PE | 10 | Ekskavatör-Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 30000
3 | Uzunköprü | Muhacırkadı | Gölet | Onarım | PE | 2 | Dozer |  |  |  | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4-5 HAFTA
13 MAYIS - 19 MAYIS | [10 empty] | 20 MAYIS - 31 MAYIS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Ömeroba | Gölet | Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Lalapaşa | Yünlüce | Gölet | Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Uzunköprü | Karapınar | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör-Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 60000 | 2 | Uzunköprü | Karapınar | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör-Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 60000
3 | [10 empty] | 3 | Keşan | Küçükdoğanca | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör-Kepçe | 10 | 400 mt. boru, 7 ad. Rögar | 35000
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## HAZİRAN
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
HAZİRAN 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 HAZİRAN - 9 HAZİRAN | [10 empty] | 10 HAZİRAN - 16 HAZİRAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Lalapaşa | Yünlüce | Gölet | Gölet Yapımı | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Lalapaşa | Çatma | Gölet | Gölet Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 |  |  |  | BAYRAM HAFTASI | [6 empty] | 2 | Havsa | Kabaağaç | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 60000
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
17 HAZİRAN - 23 HAZİRAN | [10 empty] | 24 HAZİRAN - 30 HAZİRAN
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Havsa | Şerbettar | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Havsa | Şerbettar | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Havsa | Kabaağaç | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 600 mt. boru, 10 ad. Rögar | 60000 | 2 | Merkez | Korucu | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 500 mt. boru, 3 ad. Çelik boru, 10 ad. Rögar | 60000
3 | Uzunköprü | Kavacık | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 | Kepçe | 10 | 150 mt. boru | 10000 | 3
4 | İpsala | Küçükdoğanca | Kanalizasyon | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Kepçe | 5 | 160 M Boru | 10000 | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## TEMMUZ
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
TEMMUZ 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 TEMMUZ - 7 TEMMUZ | [10 empty] | 8 TEMMUZ - 14 TEMMUZ
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Havsa | Osmanlı | Gölet | Gölet Yapımı | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Havsa | Osmanlı | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Merkez | Korucu | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 500 mt. boru, 3 ad. Çelik boru, 10 ad. Rögar | 60000 | 2 | Keşan | Barağı | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 700 mt. boru, 12 ad. Rögar | 70000
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 TEMMUZ - 21 TEMMUZ | [10 empty] | 22 TEMMUZ - 28 TEMMUZ
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Merkez | Ekmekçi | Gölet | Gölet Onarmı | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Havsa | Kulubalık | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 Hafta | Dozer
2 | Keşan | Barağı | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 700 mt. boru, 12 ad. Rögar | 70000 | 2 | Keşan | Barağı | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 700 mt. boru, 12 ad. Rögar | 70000
3 | [10 empty] | 3 | İpsala | Küçükdoğanca | Gölet | Onarım | P.E: | 1 Hafta | Dozer | 2
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## AĞUSTOS
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
AĞUSTOS 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
29 TEMMUZ - 4 AĞUSTOS | [10 empty] | 5 AĞUSTOS - 11 AĞUSTOS
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Havsa | Kulubalık | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Uzunköprü | Hamitli | Gölet | Gölet Onarım
2 | Enez | Çeribaşı | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 450 mt. boru, 6 ad. Rögar | 45000 | 2 | Enez | Çeribaşı | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 2 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 450 mt. boru, 6 ad. Rögar | 45000
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
19 AĞUSTOS - 25 AĞUSTOS | [10 empty] | 26 AĞUSTOS - 1 EYLÜL
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Meriç | Yenicegörece | Gölet | Gölet Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Meriç | Yenicegörece | Gölet | Gölet Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Keşan | Siğilli | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 5 | Ekskavatör, Kepçe | 6 | 250 mt. boru, 2 ad. Rögar | 25000 | 2 | Lalapaşa | Yünlüce | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 4 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 3200 mt. boru, 50 ad. Rögar | 200000
3 | [10 empty] | 3 | Havsa | Şerbettar | Gölet | Yeni Yapım | P.E. | 2 Hafta | Dozer | 2
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## EYLÜL
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
EYLÜL 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
2 EYLÜL - 8 EYLÜL | [10 empty] | 9 EYLÜL - 15 EYLÜL
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Meriç | Kücükaltıağaç | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 Hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Meriç | Olacak | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Lalapaşa | Yünlüce | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 4 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 3200 mt. boru, 50 ad. Rögar | 200000 | 2 | Lalapaşa | Yünlüce | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 4 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 3200 mt. boru, 50 ad. Rögar | 200000
3 | Havsa | Şerbettar | Gölet | Yeni Yapım | P.E. | 2 Hafta | Dozer | 2 |  |  | 3 | uzunköprü | Bıldır | Kanalizasyon | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Kepçe | 6 | 400 m Boru | 20000
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
16 EYLÜL - 22 EYLÜL | [10 empty] | 23 EYLÜL - 29 EYLÜL
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Türkmen | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Keşan | Türkmen | Gölet | Gölet Onarımı | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Lalapaşa | Yünlüce | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 4 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 3200 mt. boru, 50 ad. Rögar | 200000 | 2 | Lalapaşa | Tuğlalık | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2200 mt. boru, 35 ad. Rögar | 175000
3 | Uzhnköprü | Kırköy | Kanalizasyon | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Kepçe | 5 | 200. m Boru | 10000 | 3
4 | Uzhnköprü | Malkoç | Kanalizasyon | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Kepçe | 5 | 200 m Boru | 10000 | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## EKİM
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
EKİM 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
30 EYLÜL - 6 EKİM | [10 empty] | 7 EKİM - 13 EKİM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | Keşan | Gündüzler | Gölet | Gölet Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Keşan | Kızkapan | Gölet | Gölet Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Lalapaşa | Tuğlalık | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2200 mt. boru, 35 ad. Rögar | 175000 | 2 | Lalapaşa | Tuğlalık | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2200 mt. boru, 35 ad. Rögar | 175000
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
14 EKİM - 20 EKİM | [10 empty] | 21 EKİM - 27 EKİM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | İpsala | Korucuköy | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | İpsala | Sarpdere | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Lalapaşa | Uzunbayır | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2800 mt. 40 ad. Rögar | 200000 | 2 | Lalapaşa | Uzunbayır | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2800 mt. 40 ad. Rögar | 200000
3 | Keşan | Altıntaş | Kanalizasyon | Oanrım | P.E. | 1 Hafta | Ekskavatör | 6 | 900 m Boru | 90000 | 3 | Merkez | Ü.Tatar | Gölet | Yeni Yapım | P.E. | 1 Hafta | Dozer
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## KASIM
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
KASIM 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
28 KASIM - 3 KASIM | [10 empty] | 4 KASIM - 10 KASIM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | İpsala | Sultanköy | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | İpsala | Koyuntepe | Gölet | Gölet Onarım | P.E | 1 hafta | Dozer
2 | Lalapaşa | Uzunbayır | Kanalizasyon | Yeni yapım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2800 mt. 40 ad. Rögar | 200000 | 2 | Uzunköprü | Kurtbey | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2400 mt. boru, 35 ad. Rögar | 220000
3 | [10 empty] | 3 | İpsala | Sultanköy | Gölet | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Dozer
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
11 KASIM - 17 KASIM | [10 empty] | 18 KASIM - 24 KASIM
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
| Lalapaşa | Hüseyinpınar | Gölet | Gölet Yapım | P.E | 1 hafta | Dozer |  |  |  | 1 | Uzunköprü | Kurtbey | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2400 mt. boru, 35 ad. Rögar | 220000
2 | Uzunköprü | Kurtbey | Kanalizasyon | Onarım | P.E | 3 hafta | Ekskavatör, Kepçe | 10 | 2400 mt. boru, 35 ad. Rögar | 220000 | 2 | Lalapaşa | Uzunbayır | Gölet | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Dozer | 2
3 | Keşan | Barağı | Gölet | Onarım | P.E | 1 Hafta | Dozer | 2 |  |  | 3 | Uzunköprü | Muhacırkadı | Gölet | Onarım | P.E. | 1 Hafta | Dozer | 2
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20

## ARALIK
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HAFTALIK İŞ PLANI
ARALIK 2019
1. HAFTA | [10 empty] | 2. HAFTA
1 OCAK - 7 OCAK | [10 empty] | 8 OCAK - 14 OCAK
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | [10 empty] | 1
2 | [10 empty] | 2
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20
3. HAFTA | [10 empty] | 4. HAFTA
15 OCAK - 21 OCAK | [10 empty] | 22 OCAK - 28 OCAK
SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR | SIRA NO | İLÇE | KÖY | KARAKTER | İŞİN TANIMI | YAPILMA BİÇİMİ | SÜRESİ | MAKİNA EKİPMAN | PERSONEL İHTİYACI | MALZEME İHTİYACI | AÇIKLAMALAR
1 | [10 empty] | 1
2 | [10 empty] | 2
3 | [10 empty] | 3
4 | [10 empty] | 4
5 | [10 empty] | 5
6 | [10 empty] | 6
7 | [10 empty] | 7
8 | [10 empty] | 8
9 | [10 empty] | 9
10 | [10 empty] | 10
11 | [10 empty] | 11
12 | [10 empty] | 12
13 | [10 empty] | 13
14 | [10 empty] | 14
15 | [10 empty] | 15
16 | [10 empty] | 16
17 | [10 empty] | 17
18 | [10 empty] | 18
19 | [10 empty] | 19
20 | [10 empty] | 20